## 이력
TestCase 이력
< 4조 Tuna>
<변경 이력>
일자 | 버전 | 변경 내역 | 작성자
2017.06.05 | 1 | TC-0001~TC-0015 작성 | 정화인
2017.06.05 | 2 | TC-0016~TC-0031 작성 | 김은호
2017.06.05 | 3 | TC-0001~TC-0015 테스트 | 정화인

## 테스트케이스
Test Case
| 총 TC 수 | 31
Pass 수
| Fail 수 | 1
| Usecase ID | TestCase ID | 테스트 목적 | 사전 조건 | 입력값 | 절차 | 예상 출력값 | 결과 | 테스트일 | 결함#
| Usecase ID (테스트 대상 기능) | Testcase 일련번호 예) TC-0001 | 이 테스트 케이스가 검증하고자 하는 것 예) 입력 기능에 대한 에러 검출 | 테스트 전에 되어 있어야 하는 것 예) 로그인 | 테스트 입력값 예) 소프트웨어공학 | (순차적) 테스트 실행 절차 예) 1. XXX를 클릭한다. 2. 입력값을 넣는다. 3. 확인을 클릭한다 | 예) 입력 성공 메시지 출력 - "성공하였습니다." | Pass | 2016. 03. 24 | 결함일 경우, Redmine 이슈번호
| UC001 UC008 | TC-0001 | 과목 등록 버튼의 작동 확인 | 과목 등록 버튼을 클릭한다. | 과목명 담당교수 강의 요일, 강의 시작시간,종료시간 수강년도, 수강학기 | 1. 과목명을 입력한다. 2. 담당교수를 입력한다. 3. 강의 요일, 강의 시작 시간, 종료 시간을 입력한다. 4. 수강년도, 수강학기를 입력한다. 5. 과목 등록 버튼을 클릭한다. | 입력한 값들이 모두 에러없이 메인화면의 시간표에 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC001 UC019 | TC-0002 | 과목명 미입력 시 에러 메시지 출력 확인 | 과목명을 제외한 나머지 값들은 정확히 입력 하고 과목 등록 버튼을 클릭한다. | 담당교수, 강의 요일, 강의 시작시간, 강의 종료시간, 수강년도, 수강학기 | 1. 과목명을 입력하지않는다. 2. 과목명을 제외한 나머지 값들을 정확히 입력한다. 3. 과목 등록 버튼을 클릭한다. | 과목명 공백에 대한 에러 메시지가 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC001 UC019 | TC-0003 | 과목 등록 시 중복된 정보 입력에 대한 에러 메시지 출력 확인 | 이미 등록된 과목명 또는 강의 시간을 입력하고 과목 등록 버튼을 클릭한다. | 과목명 담당교수 강의 요일, 강의 시작시간,종료시간 수강년도, 수강학기 | 1. 과목명 또는 강의 시간을 이미 등록된 정보로 입력한다. 2. 나머지 값들은 정확히 입력한다. 3. 과목 등록 버튼을 클릭한다. | 중복된 정보 입력에 대한 에러 메시지가 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC002 UC008 | TC-0004 | 과목 수정 버튼의 작동 확인 | 과목 수정 버튼을 클릭한다. | 과목명 담당교수 강의 요일, 강의 시작시간,종료시간 수강년도, 수강학기 | 1. 메인화면의 시간표에서 수정할 과목을 선택하여 과목관리 버튼을 누른다. 2. 수정할 내용을 입력한다. 3. 수정 버튼을 클릭한다. | 입력한 값들이 에러없이 수정되어 메인화면에 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC002 UC008 UC019 | TC-0005 | 과목 수정 시 이미 등록된 과목과 중복된 정보 입력에 대한 에러 메시지 출력 확인 | 이미 등록된 과목명 또는 강의 시간을 입력 하고 과목 수정 버튼을 클릭한다. | 과목명 담당교수 강의 요일, 강의 시작시간,종료시간 수강년도, 수강학기 | 1. 메인화면의 시간표에서 수정할 과목을 선택하여 과목관리 버튼을 클릭한다. 2. 과목명 또는 강의 시간을 이미 등록된 정보로 입력한다. 3. 수정 버튼을 클릭한다. | 중복된 정보 입력에 대한 에러 메시지가 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC002 UC008 UC019 | TC-0006 | 메인화면 시간표에서 빈 공간 선택 후 과목 수정 버튼 클릭 시 에러 메시지 출력 확인 | 과목 수정 버튼을 클릭한다. | 과목명 담당교수 강의 요일, 강의 시작시간,종료시간 수강년도, 수강학기 | 1. 메인화면의 시간표에서 빈 공간을 선택하여 과목 관리 버튼을 클릭한다. 2. 모든 입력값을 정확히 입력 한다. 3. 수정 버튼을 클릭한다. | 등록되지 않은 과목 수정 불가에 대한 에러 메세지가 출력된다. | Fail 등록되지 않은 과목 수정 불가에 대한 에러 메시지가 출력되지않음. | 2017-06-05 | #939
| UC008 UC011 | TC-0007 | 과목별 todo 관리 화면 띄우기 확인 | 메인 화면 시간표의 과목을 더블 클릭한다. | 더블 클릭 | 1. To do 관리를 원하는 과목을 더블 클릭한다. | 과목별 To do 관리 화면이 실행된다. | Pass | 2017-06-05
| UC008 UC011 UC019 | TC-0008 | 메인 화면 시간표에서 빈 공간 더블 클릭 시 에러 메시지 출력 확인 | 메인 화면 시간표의 빈 공간을 더블 클릭한다. | 더블 클릭 | 1. 과목이 등록되어있지 않은 빈 공간을 더블 클릭한다. | 과목별 To do 관리 화면은 출력되지않고, 빈 공간 선택에 대한 에러 메세지가 출력된다. | Fail 빈 공간 선택에 대한 에러 메시지가 출력되지 않음 | 2017-06-05 | #940
| UC005 UC011 | TC-0009 | todo 등록 버튼 에러 없이 작동 확인 | todo 등록 버튼을 클릭한다. | 항목명 마감기한(년,월,일,시,분) 실제마감일(년,월,일,시,분) 완료 여부, 중요 여부 | 1. 항목명을 입력한다. 2. 마감기한(년,월,일,시,분)을 입력한다. 3. 실제마감일(년,월,일,시,분)을 입력한다. 4. 완료 여부와 중요 여부를 체크한다. 5. To do 등록 버튼을 클릭한다. | 입력한 값들이 모두 에러없이 과목별 To do 관리 화면에 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC005 UC011 UC019 | TC-0010 | 항목명 미입력 시 에러 메시지 출력 확인 | 항목명을 제외한 나머지 값들은 정확히 입력하고 To do 등록 버튼을 클릭한다. | 마감기한(년,월,일,시,분) 실제마감일(년,월,일,시,분) 완료 여부,중요 여부 | 1. 항목명을 입력하지 않는다. 2. 마감기한, 실제마감일, 완료 여부, 중요 여부를 정확히 입력한다. 3. To do 등록 버튼을 클릭한다. | 항목명 미입력에 대한 에러 메시지가 출력된다. | Fail 항목명 미입력에 대한 에러 메시지가 출력되지않음 | 2017-06-05 | #941
| UC005 UC011 UC019 | TC-0011 | 잘못된 마감기한 입력 시 에러 메시지 출력 확인 | 마감기한을 제외한 나머지 값들은 정확히 입력하고 To do 등록 버튼을 클릭한다. | 항목명 잘못된 마감기한 실제마감일 완료 여부, 중요 여부 | 1. 마감기한을 제외한 모든 정보를 정확히 입력한다. 2. 잘못된 마감기한을 입력한다. 3. To do 등록 버튼을 클릭한다. | 날짜 오류에 대한 에러 메시지가 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC006 UC011 | TC-0012 | 과목별 todo 수정 버튼 에러 없이 작동 확인 | todo 수정 버튼을 클릭한다. | 항목명 마감기한(년,월,일,시,분) 실제마감일(년,월,일,시,분) 완료 여부, 중요 여부 중 수정을 원하는 내용 | 1. 수정할 To do를 선택한다. 2. 수정할 내용을 입력 후 To do 수정 버튼을 클릭한다. | 입력한 값들이 모두 에러없이 수정되어 과목별 To do 관리 화면에 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC007 UC011 | TC-0013 | todo 삭제 버튼 에러 없이 작동 확인 | todo 삭제 버튼을 클릭한다. | 삭제할 To do를 클릭 | 1. 삭제할 To do를 선택한다. 2. To do 삭제 버튼을 클릭한다. | 선택한 To do가 과목별 To do 관리 화면에서 삭제된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 | TC-0014 | 과목별 todo 완료여부 체크박스 작동확인 | 과목별 todo 화면을 띄운다. | 완료 여부 체크박스 클릭 | 1. 완료한 To do의 완료 여부 체크박스를 클릭한다. | 실제 마감일이 에러없이 과목별 To do 관리 화면에 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 | TC-0015 | 과목별 todo 중요여부 체크박스 작동확인 | 과목별 todo 화면을 띄운다. | 중요 여부 체크박스 클릭 | 1. 중요한 To do의 중요 여부 체크박스를 클릭한다. | 중요 여부가 체크된 To do의 색이 노란색으로 출력된다. | Pass | 2017-06-05
| UC004 UC008 UC009 UC011 | TC-0016 | 과목 수정 시 수정된 정보가 다른 화면에서도 업데이트 되는가 | 수정할 과목을 클릭하고, 과목관리창을 띄운다. | 과목명 담당교수 강의 요일, 강의 시작시간,종료시간 수강년도, 수강학기 | 1. 시간표상에서 수정할 과목을 선택한다. 2. 수정하고 싶은 정보들을 입력한다. 3. 메인화면의 알림 표시창과 총todo관리 창과 개별 todo 관리창에서 정보가 올바르게 업데이트 되어 나오는지 확인한다. | 모든 창에서 해당 하는 과목의 정보들이 업데이트 되어 나와야 한다. | Fail 1. 알림확인 창에서 업데이트가 되지 않고있음. 2. 총 Todo관리창의 경우 업데이트는 되나, 창을 껏다 켜야지 업데이트가 됨. | 2017-06-05 | #938
| UC011 | TC-0017 | 총 Todo 관리 버튼의 작동 확인 | 메인 화면 실행 | 총 todo 관리 버튼을 누른다 | 1. 메인화면의 총todo괸리 버튼을 누른다. | 총 todo 관리 창이 떠야한다 | Pass | 2017-06-05
| UC011 | TC-0018 | 총 Todo관리 완료여부 체크박스 작동확인 | 총 Todo 관리 창 실행 | 완료여부 체크박스를 클린한다 | 1. 총Todo관리창의 완료여부 체크박스를 누른다. | 체크박스가 기입된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 | TC-0019 | 총 Todo관리 중요여부 체크박스 작동확인 | 총 Todo 관리 창 실행 | 즁요여부 체크박스를 클릭한다 | 1. 총Todo관리창의 완료여부 체크박스를 누른다. | 체크박스가 기입된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 UC010 | TC-0020 | 알림 설정 버튼 에러없이 작동 확인 | 총 Todo 관리 창 실행 | 알림설정 버튼을 클릭한다 | 1. 총Todo관리창의 표에서 설정하고자하는 항목을 클린한다. 2. 총Todo관리창의 알림설정 버튼을 누른다. | 알림 설정이 되어 메인화면의 알림확인 창에 업데이트 된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 UC020 | TC-0021 | 알림 삭제 버튼 에러없이 작동 확인 | 총 Todo 관리 창 실행 | 알림삭제 버튼을 클릭한다 | 1. 총Todo관리창의 표에서 삭제하고자하는 항목을 클린한다. 2. 총Todo관리창의 알림삭제 버튼을 누른다. | 알림이 삭제되어 메인 화면의 알림확인 창에서 사라진다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 UC012 UC013 | TC-0022 | 과목명 정렬 | 총 Todo 관리 창 실행 | 과목명 필드를 클릭한다 | 1. 총Todo관리창의 표의 제일 위에 있는 '과목명'을 클릭한다. | 해당 기능을 수행 할 때 마다 오름차순 정렬과 내림차순 정렬이 번갈아가며 수행된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 UC012 UC014 | TC-0023 | 항목명 정렬 | 총 Todo 관리 창 실행 | 항목명 필드를 클릭한다 | 1. 총Todo관리창의 표의 제일 위에 있는 '항목명'을 클릭한다. | 해당 기능을 수행 할 때 마다 오름차순 정렬과 내림차순 정렬이 번갈아가며 수행된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 UC012 UC015 | TC-0024 | 마감기한 정렬 | 총 Todo 관리 창 실행 | 마감기한 필드를 클릭한다 | 1. 총Todo관리창의 표의 제일 위에 있는 '마감기한'을 클릭한다. | 해당 기능을 수행 할 때 마다 오름차순 정렬과 내림차순 정렬이 번갈아가며 수행된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 UC012 UC016 | TC-0025 | 실제마감 기한 정렬 | 총 Todo 관리 창 실행 | 실제마감기한 필드를 클릭한다 | 1. 총Todo관리창의 표의 제일 위에 있는 '실제마감일'을 클릭한다. | 해당 기능을 수행 할 때 마다 오름차순 정렬과 내림차순 정렬이 번갈아가며 수행된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 UC012 UC017 | TC-0026 | 완료여부 정렬 | 총 Todo 관리 창 실행 | 완료여부 필드를 클릭한다 | 1. 총Todo관리창의 표의 제일 위에 있는 '완료여부'를 클릭한다. | 해당 기능을 수행 할 때 마다 오름차순 정렬과 내림차순 정렬이 번갈아가며 수행된다. | Pass | 2017-06-05
| UC011 UC012 UC018 | TC-0027 | 중요 여부정렬 | 총 Todo 관리 창 실행 | 중요 여부 필드를 클릭한다 | 1. 총Todo관리창의 표의 제일 위에 있는 '중요여부'를 클릭한다. | 해당 기능을 수행 할 때 마다 오름차순 정렬과 내림차순 정렬이 번갈아가며 수행된다. | Pass | 2017-06-05
| UC008 UC001 UC002 | TC-0028 | 과목 관리 팝업 창 작동 확인 | 메인 화면 실행 | 과목관리 버튼을 클린한다 | 1. 메인화면의 과목관리 버튼을 클릭한다. | 과목관리 창이 실행된다. | Pass | 2017-06-05
| UC001 UC003 | TC-0029 | 과목 삭제 버튼의 작동 확인 | 메인 화면 실행 | 과목삭제 버튼을 클릭한다 | 1. 메인화면의 시간표상에서 삭제하고자하는 과목을 클릭한다. 2. 메인화면의 과목삭제 버튼을 클릭한다. | 시간표상에서 선택한 과목이 삭제된다. | Pass | 2017-06-05
| UC008 UC0021 | TC-0030 | 완료항목 보이기 버튼 작동 확인 | 메인 화면 실행 | 완료항목 보이기 버튼을 클릭한다 | 1. 메인화면의 완료항목 보이기 버튼을 클릭한다. | 메인화면의 알림확인 창에서 완료된 항목들이 다시 보인다. | Pass | 2017-06-05
| UC008 UC021 | TC-0031 | 완료항목 숨기기 버튼 작동확인 | 메인 화면 실행 | 완료항목 숨기기 버튼을 클릭한다 | 1. 메인화면의 완료항목 숨기기 버튼을 클릭한다. | 메인화면의 알림확인 창에서 완료된 항목들이 숨겨진다. | Pass | 2017-06-05